## Sheet1
技术研发部工作进度表
项目名称 | 工作任务分解 | 责任人 | 时间 |  |  |  |  | 完成进度 | 备注
|  |  | 计划开始日期 | 计划完成时间 | 预计用时 | 实际开始时间 | 实际完工日期
车服务管理 | 车服务参与需求讨论 | 季然 | 2020-12-09 | 2020-12-10 | 2 | 2020-12-09 | 2020-12-10 | 100%
| 停车场测试上线 | 季然 | 2020-12-10 | 2020-12-10 | 1 | 2020-12-10 | 2020-12-10 | 100%
| 车维修对接 | 季然 | 2020-12-11 | 2020-12-11 | 1 | 2020-12-11 | 2020-12-11 | 100%
| 车服务商户建表 | 季然 | 2020-12-12 | 2020-12-12 | 1 | 2020-12-12 | 2020-12-12 | 100%